## Hoja1
Nombre Tarea | Estado | Fecha añadido | Fecha finalizado | Cómo se solucionó | AHORA
Crear lista de tareas | H | 2021-11-09 21:25 | 2021-11-09 21:25 | Archivo de excel en la carpeta de FTI llamada entregable final maquina… | 2021-11-19 00:04
Hacer un analisis de los problemas a solucionar | H | 2021-11-09 21:25 | 2021-11-09 21:25 | Archivo de word en la carpeta de FTI llamada entregable final maquina…
Plasmar ese analisis en la documentación | H | 2021-11-09 21:25 | 2021-11-09 21:25 | Archivo de word en la carpeta de FTI llamada entregable final maquina…
Ampliar las instrucciones posibles a Lsimbolo y Rsimbolo | H | 2021-11-09 21:25 | 2021-11-17 03:49 | Solucionado en el archivo clases, clase cintaYCabezal, metodo ejecutarInstruccion | 2021-11-19 00:04
Definir el objetivo y formato del objeto grafo | H | 2021-11-09 21:26 | 2021-11-16 22:16 | solucionado en el archivo clases
hacer que el programa guarde los datos de su funcionamiento en un archivo .csv | H | 2021-11-16 20:55 | 2021-11-18 20:50 | realizado en archivo csv dentro de una carpeta llamada configuracion | 2021-11-19 00:04
terminar metodo ejecutarInstruccion dentro de cinta | H | 2021-11-16 21:41 | 2021-11-17 03:49
añadir una manera de que el programa haga un sonido despues de cada instrucción recibida, cerca del momento al que se llama a ejecutarInstruccion dentro de cintaYCabezal |  | 2021-11-17 03:06 |  |  | 2021-11-19 00:04
hacer que el programa tolere el not para comprobar si se sigue una trayectoria | H | 2021-11-17 04:52 | 2021-11-19 00:04
testear el programa para ver si sirve | H | 2021-11-17 04:52 | 2021-11-19 00:04
añadir la parte de archivos csv acorde al archivo del campus |  | 2021-11-17 04:52
que en la documentación figure como usar la maquina de turing |  | 2021-11-17 21:08
completar la interfaz de la maquina |  | 2021-11-17 21:08
que la maquina avance un paso cuando se presiona espacio y que si se presiona shift-espacio que avance hasta terminar | H | 2021-11-17 21:08 | 2021-11-18 22:34 | Solucionado de otra manera en la interfaz (con botones)
actualizar el readme en github para que diga la version de tkinter que tiene que estar instalada para poder correr el programa interfaz |  | 2021-11-19 00:04