## Hoja1
Nombre Tarea | Estado | Fecha añadido | Fecha finalizado | Cómo se solucionó | AHORA
Crear lista de tareas | H | 2021-11-09 21:25 | 2021-11-09 21:25 | Archivo de excel en la carpeta de FTI llamada entregable final maquina… | 2021-11-17 21:09
Hacer un analisis de los problemas a solucionar | H | 2021-11-09 21:25 | 2021-11-09 21:25 | Archivo de word en la carpeta de FTI llamada entregable final maquina…
Plasmar ese analisis en la documentación | H | 2021-11-09 21:25 | 2021-11-09 21:25 | Archivo de word en la carpeta de FTI llamada entregable final maquina…
Ampliar las instrucciones posibles a Lsimbolo y Rsimbolo | H | 2021-11-09 21:25 | 2021-11-17 03:49 | Solucionado en el archivo clases, clase cintaYCabezal, metodo ejecutarInstruccion | 2021-11-17 21:09
Definir el objetivo y formato del objeto grafo | H | 2021-11-09 21:26 | 2021-11-16 22:16 | solucionado en el archivo clases
hacer que el programa guarde los datos de su funcionamiento en un archivo .csv |  | 2021-11-16 20:55 |  |  | 2021-11-17 21:09
terminar metodo ejecutarInstruccion dentro de cinta | H | 2021-11-16 21:41 | 2021-11-17 03:49
añadir una manera de que el programa haga un sonido despues de cada instrucción recibida, cerca del momento al que se llama a ejecutarInstruccion dentro de cintaYCabezal |  | 2021-11-17 03:06
hacer que el programa tolere el not para comprobar si se sigue una trayectoria | H | 2021-11-17 04:52 | 2021-11-17 21:09
testear el programa para ver si sirve | H | 2021-11-17 04:52 | 2021-11-17 21:09
añadir la parte de archivos csv acorde al archivo del campus |  | 2021-11-17 04:52
que en la documentación figure como usar la maquina de turing |  | 2021-11-17 21:08
completar la interfaz de la maquina |  | 2021-11-17 21:08
que la maquina avance un paso cuando se presiona espacio y que si se presiona shift-espacio que avance hasta terminar |  | 2021-11-17 21:08